## Prosjekt Plan
[6 empty] | År | 2021
[6 empty] | Uke | w39 | w40 | w41 | w42 | w43 | w44 | w45 | w46 | w47 | w48 | w49 | w50 | w51 | w52
[6 empty] | Man | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27
[6 empty] | Fre | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-10-22 | 2021-10-29 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-03 | 2021-12-10 | 2021-12-17 | 2021-12-24 | 2021-12-31
# | Aktivitet | Planl. Arbeid [timer] | Utført Arbeid [timer] | Start Dato | Slutt Dato | Ansvarlig | 2021-12-24: JUN; 2021-12-31: JUL
1 | Innhenting av oppgaver |  |  | 2020-10-01 | 2019-11-01 | Institutt | bar: 2021-12-24 to 2021-12-31
2 | Innlevering av egne oppgaver |  |  | 2019-11-01 |  | du/dere | bar: 2021-10-15 to 2021-11-05; 2021-12-24 to 2021-12-31
3 | Presentasjon av oppgaver på Canvas |  |  |  |  | Institutt | bar: 2021-12-24 to 2021-12-31
| Spørreundersøkelse ut |  |  | 2020-11-06 |  | Institutt | bar: 2021-12-24 to 2021-12-31
4 | Svar på spørreundersøkelse om oppgave ønske |  |  | 2019-11-15 |  | du/dere | bar: 2021-12-24 to 2021-12-31
5 | Endelig tildeling av oppgaver/ Siste undervisningsdag |  |  | 2020-11-24 |  | Institutt | bar: 2021-12-24 to 2021-12-31
6 | Eksamensperiode desember |  |  | 2020-12-01 | 2019-12-21 | du/dere | bar: 2021-12-03 to 2021-12-31
[6 empty] | År | 2021-10-01: 2022 | [10 empty] | Merknad
[6 empty] | Uke | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23 | w24
[6 empty] | Man | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13
[6 empty] | Fre | 2022-01-07 | 2022-01-14 | 2022-01-21 | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-18 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-27 | 2022-06-03 | 2022-06-10 | 2022-06-17
# | Aktivitet | Planl. Arbeid [timer] | Utført Arbeid [timer] | Start Dato | Slutt Dato | Ansvarlig | 2022-04-15: Påske
1 | Metode undervisning |  |  |  |  | institutt | bar: 2022-01-14 to 2022-02-04; 2022-03-04; 2022-03-25
2 | Forstudie innlevering |  |  | 2022-01-18 | 2022-02-07 | oss/vi | 2022-01-14: ~75 t pr stud | absolutt frist
3 | Innhente info |  |  | 2022-01-28 | 2022-02-18 | oss/vi | [24 empty] | Strømpris, pris fra AF, maskinpriser | bar: 2022-01-28 to 2022-02-18
4 | Utregninger |  |  | 2022-02-21 | 2022-03-18 | oss/vi | [24 empty] | Kortsluttning, lednigsberegning, driftstid | bar: 2022-02-25 to 2022-03-18
5 | Skrive rapport |  |  | 2022-02-14 | 2022-04-29 | oss/vi | bar: 2022-02-18 to 2022-04-08; 2022-04-22 to 2022-04-29
6 | Ferdigstille rapport |  |  | 2022-05-16 | 2022-05-27 | oss/vi | bar: 2022-05-20 to 2022-05-27
7 | Lage presentasjon |  |  | 2022-05-30 | 2022-06-03 | oss/vi | bar: 2022-06-03
8 | Midtveis presentasjon |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-01 | oss/vi | [24 empty] | avtales med veileder | bar: 2022-03-25 to 2022-04-01; 2022-04-22 to 2022-04-29
9 | Bachelor oppgave seminar/ Siste UV dag |  |  | 2022-05-06 |  | oss/vi | [24 empty] | 10 min/gruppe
10 | Ordinær eksamen |  |  | 2022-05-13 | 2022-06-03 | oss/vi | bar: 2022-05-13 to 2022-06-10
11 | Bachelor oppgave innlevering |  |  | 2022-06-01 |  | oss/vi | [24 empty] | absolutt frist
12 | Bachelor oppgave presentasjon |  |  | 2019-06-06 | 2022-06-14 | oss/vi | [24 empty] | avtales med veileder | bar: 2022-06-10 to 2022-06-17
13 | EXPO |  |  | 2022-06-15 |  | oss/vi | [24 empty] | alle må stille
14 | Avslutningsfest |  |  | 2022-06-16 |  | oss/vi
19 | [5 empty] | oss/vi
15 | Møte med veileder |  |  | 2022-01-27 |  | oss/vi
16 | Møte med Statkraft |  |  | 2022-01-14 |  | oss/vi | [24 empty] | underveis dialog/møter
Da vi har lite erfaring med fremdriftsplan har det naturligvis hvert noe avvik fra den. Vi har likevell sett verdien av den og hatt god nytte av den da den gir
en god oversikt over hva som må gjøres og tidsfrister vi må forholde oss til.