## Tidsplan
Fargekoding
Planlagt
Ved behov
Påbegynt
Ferdig
Problem / avbrutt
Start på hovuddel prosjekt
Aktiviteter | Kommentar | Start dato | Slutt dato | Timetal | Veke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[5 empty] | mandag | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24
|  |  | 10 |  | fredag | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28
|  |  | 3 |  | Timetal | 2021-02-05: 25; 2021-02-12: 26; 2021-02-19: 25; 2021-02-26: 25; 2021-03-05: 23
PÅSKE
Holdebrakett
Måle klype på robotarm og oppdatere CAD-modell | Låne skyvelære på lab |  |  | 2 |  | 2021-02-05: 2
3D-printe holdebrakett | Kan ikkje dette, håper å få hjelp. Må sikkert oppdatere modell på nytt |  |  | 10/40 |  | 2021-02-12: 10; 2021-02-19: 0; 2021-02-26: 0; 2021-03-05: 0
Arduino
Kjøpe IMU og barometer | Må vurdere spesifikasjoner etter realistiske scenario. Leveringstid | 2021-01-18 |  | 5 | bar: 2021-01-22 to 2021-02-12
Samle inn data fra IMU og barometer | Bli kjent med bibliotek frå produsent |  |  | 15 |  | 2021-02-19: 15
Sende data over seriell til PC | Må sjekke om eg treng checksum |  |  | 2/7 |  | 2021-02-05: 2; 2021-02-19: 0
Vidaresende kommandoer fra PC til robotarm | Analogt? Arduino eller myDAQ? |  |  | 8 |  | 2021-03-05: 8
Oppdatere program etter første test |  |  |  | 5 |  | 2021-02-26: 5
Programmere NI myDAQ | Dersom vanskeleg å sende kommando til arm med Arduino |  |  | 10 |  | 2021-03-05: 0
PC
Motta data over seriell fra Arduino | Checksum? |  |  | 2/7 |  | 2021-02-05: 2; 2021-02-19: 0
Loggføre data i Excel | Bli kjent med VS Office Developer Tools, Office Interop |  |  | 25 |  | 2021-02-05: 14; 2021-02-12: 11
Sette opp ønska parameter for test i Excel | Skal sendast til Arduino over seriell, evt. myDAQ |  |  | 5/7 |  | 2021-02-12: 5
Oppdatere program etter første test |  |  |  | 5 |  | 2021-02-26: 5
Robotarm
Avklare bruk av robotarm |  | 2021-01-18 | 2021-01-28 | bar: 2021-01-22 to 2021-01-29
Vurdere metode for input av parameter | Analog (?) input med parameter fra Arduino eller myDAQ |  |  | 5 |  | 2021-02-05: 5
Sekvens; vanlig bevegelse for klokke og smykke | For å sikre at fallsensor detekterer fall |  |  | 7 |  | 2021-02-19: 7
Sekvens; fall med ulike parameter | Fallhøgde, hastigheit, akselerasjon (og retardasjon) |  |  | 13 |  | 2021-02-19: 3; 2021-02-26: 10
Test av hardkoda sekvens |  |  |  | 5 |  | 2021-02-26: 5
Test av sekvens med dynamiske parameter |  |  |  | 5 |  | 2021-03-05: 5
Fullstendig funksjonstest | Brakett med alle komponenter, automatisk justering av parameter og start/stopp |  |  | 10 |  | 2021-03-05: 10
Testing | Alle testar må gjennomførast i begge modus (klokke og smykke)
Fallhøgder | Oppgitt 1m for smykke, 60cm for klokke | bar: 2021-03-12
Hastigheiter | bar: 2021-03-12
Akselerasjon og retardasjon | bar: 2021-03-12

## Timelogg
| SUM |  | -2
Gjenståande dagar: | 78
Totalt timetal: | 323.3
DATO | TIMETAL | UTFØRT
2021-02-01 | 5 | Laga prototype for programmatisk loggføring av data i Excel. Brukte ein temperatursensor kopla til Arduino, loggførte temperatur og tidspunkt for mottak av temp.verdi. Satt opp skift av kolonne kvart minutt
2021-02-02 | 0 | Legevakt
2021-02-03 | 5 | Vidare jobbing med prototypen over
2021-02-04 | 5.5 | Fekk lånt den minste robotarmen. Testa fallsensoren med fall frå veldig lave hastigheiter og akselerasjoner opp til 3m/s og 15m/s^2 utan hell. Kanskje eg får testa den som er større i morgon, ellers må eg vurdere ein annan framgansmåte.
2021-02-05 | 2.5 | Møte med Mads Nielsen frå Tunstall om Vibby, deretter møte med Preben og Morten for å diskutere oppdatert kravspesifikasjon. Skal finne brukargruppe i Danmark. Teste fall med fleire "steg"
2021-02-08 | 0 | Innlevering ELE114
2021-02-09 | 0 | Innlevering ELE114
2021-02-10 | 3 | Prøve å lage til testprogram for trykksensor
2021-02-11 | 11.5 | Lage prototyp av program med oppsett eg ønsker å bruke med sensorane som er kjøpt inn. Bruker temperatursensor som erstatning.
2021-02-12 | 6 | Vidare jobbing med prototypen over. Sette meg inn i C++ syntax, header-filer m.m. Studere datablad og bibliotek til sensorane som er kjøpt.
2021-02-15 | 0
2021-02-16 | 5 | Ferdigstille testprogram
2021-02-17 | 0
2021-02-18 | 0
2021-02-19 | 5 | Implementere BMP3XX bibliotek for trykksensor
2021-02-22 | 4.7 | Implementere ICM_20948 bibliotek for IMU
2021-02-23 | 3.8 | Prøve å øke samplingsraten til sensorane, fekk det ikkje til
2021-02-24 | 5.2 | Dataoverføring til Excel, svært tungvint å manipulere celler
2021-02-25 | 8.1 | Fekk hjelp av Endre Håland til å hente data inn i MATLAB i staden, samt filtrering og plotting. Starta bygging av mekanisme for kontrollert falltesting.
2021-02-26 | 6.1 | Endre x-aksen i MATLAB-plott til tid (i forhold til start av fall), problem med at "DataTip" blir avrunda for trykk.
2021-03-01 | 4.8 | Lagre mottatt data i .mat format. Legge til plot for høgde. Prøve å forbetre presisjonen til trykksensor utan hell.
2021-03-02 | 6.4 | Forbetre fysisk oppsett for Arduino m./ sensorar, meir påliteleg deteksjon av knappen. Utføre ein del falltester, også med kamera for sakte film.
2021-03-03 | 3.8 | Prøve å konvertere sakte fil frå .mp4 til .avi slik at film kan spelast av med implay(), testing med ulike bilderater for in/ut. Brukte FFmpeg og plugin i Matlab
2021-03-04 | 4.7 | Prøve å tekste video med Ffmpeg både via Matlab og batch-fil. Bildekvalitet vart utruleg dårleg, svært tungvint å gjennomføre
2021-03-05 | 3.5 | Legge til brukargrensesnitt for input av testvariabler ved programstart (fallhøgde, antall puter o.l.) samt deteksjon av alarm
2021-03-08 | 5.1 | Begynte å lage MATLAB-App for å slå saman innsamling, plotting og samanlikning av data
2021-03-09 | 3.7 | Fann ut at akselerometer var sett til minste måleområde (+-2g), endra dette til +-16g (største måleområde). Prøvde å sette opp plotting av data i appen
2021-03-10 | 6.3 | Lagt inn fleire funksjonar som handterer lasting av fil med variabler samt plotting av data og innføring i tabell
2021-03-11 | 4.5 | Lite produktiv dag, prøver å få plotting til å fungere, men sliter med struct datatype. Må prøve å lage ei klasse, men må finne ut korleis ein importerer den.
2021-03-12 | 5.8 | Laga klasse for å halde på data frå eit fall. Starta å endre appen for å ta i bruk klassa.
2021-03-13 | 4.5 | Kan logge og fylle inn data i tabell med data frå objekt i klassen.
2021-03-14 | 3 | Plotting i app fungerer med objekt av typen Falldata
2021-03-15 | 3.5 | Teste app med nye fall. Klarer ikkje konkludere noko med den dataen eg får.
2021-03-16 | 5.2 | E-post med Marcus og Endre. Prøvde å auke samplingsraten til akselerometer utan hell.
2021-03-17 | 0 | Innlevering ELE114
2021-03-18 | 0 | Innlevering ELE114
2021-03-19 | 6.5 | Utførte mange tester med ulike parameter.
2021-03-22 | 4.3 | Veiledning med Marcus og Endre. Lese dokumentasjon/registerbankar for å finne ut korleis endre samplingsrate for akselerasjon.
2021-03-23 | 11.6 | Klarte endeleg å auke samplingsraten til akselerometeret ved å bl.a. skru av gyro. Prøvde å auke samplingsraten til barometer utan hell
2021-03-24 | 7.8 | Prøvde å modifisere biblioteket til trykksensoren for å auke samplingsraten og auke nøyaktigheita ved lav IIR-filter innstilling. Ser ikkje ut til å fungere bra
2021-03-25 | 5 | Testing av modifisert vs. standard bibliotek for trykksensoren. Ser ikkje ut til at eg fekk betra ytelsen, så kan like godt bruke standard.
2021-04-06 | 5.8 | Gjorde det mogleg å laste inn fleire resultat frå fil samtidig
2021-04-07 | 5 | Fiksa legge til og slette fleire element frå tabell samtidig. Leste nokre avhandlinger om falltesting
2021-04-08 | 4.9 | Laga til delar av midtvegspresentasjon. Fann diverse forskning innan dette feltet.
2021-04-09 | 0 | Jobba med ELE114
2021-04-12 | 6 | Testing av fallsensor i klokkemodus med 3/2/1 puter + skumgummi
2021-04-13 | 6.6 | Testing av fallsensor i halskjedemodus med 3/2/1 puter + skumgummi og 4/2 puter skumgummi
2021-04-14 | 8.2 | Testing av fallsensor i halskjedemodus med 3/2/1 puter + skumgummi og 2 puter skumgummi ved 133cm fallhøgde. Fullførte midtvegspresentasjon med ny informasjon
2021-04-15 | 5 | E-post veileding med Marcus og Endre. Las mange rapporter om utvikling av fallsensorer
2021-04-16 | 0 | Innlevering ELE114
2021-04-19 | 0 | Innlevering ELE114
2021-04-20 | 5 | Las ein artikkel om barometer til bruk i fallsensor. Test av fallsensor i senga i både klokke- og smykkemodus. Smykke ser ut til å vere mest påliteleg.
2021-04-21 | 4.9 | Prøvde å redusere oscillasjon ved å skru av hjul på tralle, jamne glideflate til hengsler og halde riggen stødig under fall -> Ingen effekt. Satte opp motvekt for å gi fall på ca. 1/2 g
2021-04-22 | 0.8 | Midtveispresentasjon og jobbintervju. Arbeid med ELE114.
2021-04-23 | 3.5 | Sette opp eit eksempel som viser at resultata fallriggen gir er gyldige.
2021-04-26 | 0 | Jobbe med oppgåver i ELE114
2021-04-27 | 0 | Jobbe med oppgåver i ELE114
2021-04-28 | 5 | Test av fallsensor i klokke- og halskjedemodus med redusert akselerasjon (1/2 og 1/4 g)
2021-04-29 | 2 | Test av fallsensor i halskjedemodus med 1/4 g
2021-04-30 | 4 | Starta å skrive. Fokus på kap. 3-6, kva eg har gjort og problem eg har møtt på
2021-05-03 | 4.2 | Fortsette å skrive på kap. 4-6
2021-05-04 | 5.7 | Fortsette å skrive på kap. 4-6, samt redigere kap. 1-3
2021-05-05 | 4.8 | Små rettinger på det eg har skrive før eg sendte utkast til Marcus. Frekvensspekter-analyse av målinger med FFT, begynte å lage skript for generering av 3D-plot
2021-05-06 | 4.3 | Samtale med og tilbakemelding frå Endre. Redigere midtvegspresentasjon til seminar.
2021-05-07 | 5.2 | Seminar
2021-05-10 | 0 | Heimreise til Volda
2021-05-11 | 3 | Redigere oppgåva etter råd frå Endre.
2021-05-12 | 3.7 | Redigere oppgåva etter råd frå Endre. Lage koplingsskjema
2021-05-13 | 0 | Kristi himmelfartsdag
2021-05-14 | 1 | Lage resultatmatrise
2021-05-18 | 5.1 | Rydde opp i programkode og legge til kommentarar med henvisninger til datablad, føre denne inn i appendiks. Kommentere tabellar med resultat.
2021-05-19 | 0
2021-05-20 | 0
2021-05-21 | 0
2021-05-24 | 10.2 | Revidere teikninger, legge til bildetekst, føre inn manglande referanser. Modifisere dokument etter innspel frå Marcus.
2021-05-25 | 4.7 | Skrive om setninger, flytte avsnitt
2021-05-26 | 0 | Siste repetisjon til eksamen ELE114
2021-05-27 | 0 | Eksamen ELE114
2021-05-28 | 6.1 | Skrive avsnitt om MATLAB-app, omformulere setninger og flytte avsnitt
2021-05-29 | 5.7 | Lese over oppgåva, finne kjelder som viser beste plassering av fallsensor på kroppen.
2021-05-30 | 5.5 | Sjekke rettskriving, skrive om setninger.
2021-05-31 | 11 | Sjekke rettskriving, skrive om setninger. Legge inn programkode for MATLAB-app, laste opp filer til GitHub og OneDrive for deling