## Ark1
|  |  |  | Uke | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 | w10 | w11 | w12 | w13 | w14 | w15 | w16 | w17 | w18 | w19 | w20 | w21 | w22 | w23
|  |  |  | Man | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07
|  |  |  | Fre | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 2021-05-14 | 2021-05-21 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-11
# | Aktivitet | Start dato | Sluttdato | Framdrift
1 | Research til hele oppgaven | 2021-01-11 | 2021-01-31 | 100% | bar: 2021-01-15 to 2021-01-29
2 | Anskaffe relevant dokumentasjon | 2021-01-15 | 2021-01-31 | 100% | bar: 2021-01-15 to 2021-01-29
3 | Forstudie innlevering | 2021-01-11 | 2021-01-31 | 100% | bar: 2021-01-15 to 2021-01-29
4 | Begynne på første utkast av dokumentverktøy | 2021-01-26 | 2021-02-15 | 100% | bar: 2021-01-29 to 2021-02-19
5 | møte med veiledere og vise første utkast | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 100% | bar: 2021-02-19
6 | midtveispresentasjon | 2021-03-01 | 2021-03-29 | 100% | bar: 2021-03-05 to 2021-04-02
7 | møte med veiledere og vise andre utkast | 2021-03-15 | 2021-03-31 | 100% | bar: 2021-03-19 to 2021-04-02
8 | ferdigstilling av dokumentverktøy | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 100% | bar: 2021-03-19
9 | rapport første utkast | 2021-03-29 | 2021-05-03 | 100% | bar: 2021-04-02 to 2021-05-07
10 | rapport andre utkast | 2021-05-18 | 2021-05-29 | 100% | bar: 2021-05-21 to 2021-05-28
11 | ferdigstilling av rapport | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 100% | bar: 2021-06-04
12 | expoplakat | 2021-05-18 | 2021-06-01 | 100% | bar: 2021-05-21 to 2021-06-04