## Prosjektplanlegging
Fremdriftsplan Bachelor Computer vision
Velg en periode som skal utheves til høyre. |  |  |  |  | Periodeutheving: |  | 26 |  |  | Planlagt varighet | [6 empty] | Faktisk start |  |  |  |  | % fullført |  |  |  |  | Faktisk (utover planen) |  |  | % fullført (utover planen)
AKTIVITET | PLANLAGT START | PLANLAGT VARIGHET | FAKTISK START | FAKTISK VARIGHET | PROSENT FULLFØRT |  | Uke
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Definere Oppgave | 3 | 2 | 2 | 3 | 100%
Oppstartsmøte Kystdesign | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Forstudie | 2 | 4 | 2 | 4 | 100% | bar: Uke 6
Midtveis presentasjon 01.04.22 | 13 | 1 | 13 | 1 | 100% | bar: Uke 13
Innlevering: 30.05.22 Kl.14.00 | 22 | 1 | 22 | 1 | 100% | bar: Uke 22
Fremføring: 16.06.22 KL.10.00 | 24 | 1 | 24 | 1 | 100% | bar: Uke 24
Skrive Rapport | 5 | 17 | 14 | 9 | 100%
Møter
Veiledningsmøte 1 Intern | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Veiledningsmøte 2 Kystdesign | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Veiledningsmøte 3 Intern | 7 | 1 | 14 | 1 | 100%
Veiledningsmøte 4 Kystdesign | 12 | 1 | 10 | 1 | 100%
Veiledningsmøte 5 Intern | 11 | 1 | 0 | 0 | 0%
Veiledningsmøte 6 Intern | 19 | 1 | 0 | 0 | 0%
Software
Objektgjenkjenning metode | 4 | 5 | 4 | 5 | 100%
Tracking metode | 4 | 5 | 4 | 11 | 100%
Programmering | 6 | 12 | 5 | 11 | 100%
Programmering | 21 | 1 | 21 | 1 | 100%
Dybde estimering | 14 | 6 | 6 | 4 | 100%
Test ferdig software | 13 | 1 | 21 | 1 | 100%
Hardware
Kamera kalibrering | 8 | 12 | 7 | 7 | 100%
Test Raspberry Pi med software | 14 | 2 | 0 | 0 | 0%