## Project schedule
| Bachelor oppgave |  |  |  |  | Project start: | [7 empty] | 2024-01-08
| VanArsdel, Ltd. |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html |  |  |  |  | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04 | [6 empty] | 2024-03-11 | [6 empty] | 2024-03-18 | [6 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08 | [6 empty] | 2024-04-15 | [6 empty] | 2024-04-22 | [6 empty] | 2024-04-29 | [6 empty] | 2024-05-06 | [6 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10
| TASK | PROGRESS | START | END | time axis 2024-01-08 to 2024-06-16
 | time axis 2024-01-08 to 2024-06-16
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Important Dates
| Undereviespresentasjon (11.mars) | 100% | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 1 | bar: 2024-03-11
| Rapport fra start til første utkast | 115% | 2024-01-08 | 2024-04-29 | bar: 2024-04-29 to 2024-05-04
| Arbeid med rapport fra start til slutt | 103% | 2024-01-08 | 2024-05-17
| Muntlig justerende eksamen 3-11juni |  | 2024-06-03 | 2024-06-11
| EXPO |  | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1
Initiation
| Collect information | 100% | 2024-01-08 | 2024-02-28 | 52
| Find standards that can be applied | 100% | 2024-01-14 | 2024-02-28
| Understand the basics for windturbines | 100% | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 6
Planning and design
| Create schedule | 100% | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 3
| Create the disposition of the report | 100% | 2024-01-22 | 2024-02-12 | 22
| Define aim of the project | 100% | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 4
| Actualization of problem | 100% | 2024-01-22 | 2024-01-25
| Define scope | 100% | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 4
Execution
| Write chapter 1: Introduction | 100% | 2024-01-22 | 2024-02-10 | 20
| Define all abbreviations and definitions | 100% | 2024-01-22 | 2024-05-20 | 120
| Write theory needed | 100% | 2024-02-01 | 2024-03-04 | 33
| Write a summary of ISO 55000 | 100% | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 17
| Perform/write interviews | 130% | 2024-02-13 | 2024-03-11
| Write results | 100% | 2024-03-25 | 2024-04-19
| Write about methodologies used | 100% | 2024-01-31 | 2024-02-04
| Write preface | 100% | 2024-05-02 | 2024-05-03
| Write discussion | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-15
| Write conclusion | 100% | 2024-05-08 | 2024-05-15
| Finish list of sources | 100% | 2024-05-15 | 2024-05-19
| Close reading of the thesis | 100% | 2024-05-05 | 2024-05-20
Evaluation
| Self reflection note | 100% | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 9
Insert new rows ABOVE this one

## Timeliste Stine
Dag | Dato | Antall timer | Arbeidsoppgaver
man | 2024-01-08 | 7 | Starte opp
tir | 2024-01-09 | 5 | Lese litt tidligere bachelor, og på drift og vedlikehold
ons | 2024-01-10 | 5 | Lese litt tidligere bachelor, og på drift og vedlikehold
tor | 2024-01-11 | 6 | Lage eit oppsett, lese
fre | 2024-01-12 | 5 | Fortsette på oppsett, begynne å skrive litt på forkortingsliste, se på RCM, FMECA
man | 2024-01-15 | 6 | Metodekurs+ jobbe med oppsett
tir | 2024-01-16 | 6 | Skreiv på kapittel 1
ons | 2024-01-17 | 6 | Metodekurs, jobbe videre
fre | 2024-01-19 | 7 | Veiledningsmøte, gannt-oppsett
man | 2024-01-22 | 6 | Møte med oceanwind, jobbe med bachelor før, Ny problemstilling
tir | 2024-01-23 | 7 | Sette seg inn i ny problemstilling, starte å lese standarder (ISO 55000, 55001, 55002)
ons | 2024-01-24 | 6 | Lese på standarder, skrive definisjoner, starte å lage en stakeholder analyse, forstå excel dokumentet
fre | 2024-01-26 | 6 | Veiledninsmøte med Maneesh, jobbe videre
man | 2024-01-29 | 7 | Lese på standarder og dokument fra Maneesh
ons | 2024-01-31 | 5 | Lesing, og starte å skrive litt på teori og metode delen
fre | 2024-02-02 | 6 | Bachelormøte, skrive ferdig kapittel 1, og lage innholdsfortegnelse
man | 2024-02-05 | 7 | Lese vedlikeholdsbok om vindturbiner, begynne på 3D-modell
tir | 2024-02-06 | 6 | Lese videre på vindturbinbok
ons | 2024-02-07 | 7 | Lese
man | 2024-02-12 | 6 | Lese videre på teori
tir | 2024-02-13 | 6 | Starte å lage vindturbinmodell, lese
ons | 2024-02-14 | 6 | Fortsatt på vindturbinmodell, jobbe me intervjuspørsmål
fre | 2024-02-16 | 8 | Veiledningsmøte, fortsette på intervjuspørsmål
man | 2024-02-19 | 6 | Intervjuspørsmål
tir | 2024-02-20 | 6 | Fortsette på intervjuspørsmål
ons | 2024-02-21 | 6 | Jobbe videre med intervjudel, starte å skrive på en hypotese før intervjuet
tir | 2024-02-27 | 5 | Møte angående intervjuspørsmål, ordne litt på di
ons | 2024-02-28 | 7 | Sorterte intervjuspørsmål, jobbe med midtveispresentasjon, finne datoer til intervjua
fre | 2024-03-01 | 6 | Lese litt teori, veiledning
lør | 2024-03-02 | 5 | Gjør ferdig vindturbin
man | 2024-03-04 | 1 | Lese på teori
tir | 2024-03-05 | 4 | Lese på metode og intervju bok
ons | 2024-03-06 | 8 | Fikse på spørsmål, powerpoint og prøve å finne svar til spørsmål, funne dato til intervju.
søn | 2024-03-10 | 6 | Klargjering til intevju
man | 2024-03-11 | 8 | Gjennomført intervju, skreve ned intervju og oversatt
tir | 2024-03-12 | 5 | Underveispresentasjon
ons | 2024-03-13 | 5 | Jobbe videre med oversetting
tor | 2024-03-14 | 5 | Jobbe videre med svara, forstå korleis me skal gå fram
fre | 2024-03-15 | 6 | Veiledningsmøte, lese, få en oversikt videre
man | 2024-03-18 | 5 | Videre jobbing med intervju
tir | 2024-03-19 | 7 | Videre jobbing med intevju
fre | 2024-03-22 | 6 | Fikset på rapport, satt inn tabell for spørsmål til intervju, lest på satelitter
man | 2024-03-25 | 5 | Jobbe videre
tir | 2024-03-26 | 6 | Resultatdel, intervju
ons | 2024-03-27 | 7 | Resultatdel, intervju
tor | 2024-03-28 | 5 | Resultatdel, intervju
fre | 2024-03-29 | 5 | Resultatdel, intervju
tir | 2024-04-02 | 6 | Begynne å lese på metoder som RCM
ons | 2024-04-03 | 6 | Jobbe videre med å finne ting til resultatdelen
tor | 2024-04-04 | 5 | Samme som dagen før
man | 2024-04-08 | 7 | Strukturere resultatdelen, skrive om SCADA
tir | 2024-04-09 | 7 | Jobbe videre
ons | 2024-04-10 | 7 | Jobbe videre på informasjon om SCADA
tor | 2024-04-11 | 5 | Jobbe videre
fre | 2024-04-12 | 4 | Veiledningsmøte, jobbe videre
man | 2024-04-15 | 7 | Skrive om CMMS, skrive ut overskrifter
tir | 2024-04-16 | 7 | Skrive om CMMS og AI
ons | 2024-04-17 | 6 | Skrive videre
fre | 2024-04-19 | 8 | Jobbe videre
man | 2024-04-22 | 6 | Jobbe med resultat og ISO-teori
tir | 2024-04-23 | 6 | Jobbe med resultat og ISO-teori
ons | 2024-04-24 | 7 | Jobbe med resultat og ISO-teori
tor | 2024-04-25 | 7 | Jobbe med resultatdelen. Skrive ferdig om ISO 55002
fre | 2024-04-26 | 7 | Veiledningsmøte, ordne teorien på vindturbis
man | 2024-04-29 | 7 | Jobbe med technical hierarchy
tir | 2024-04-30 | 7 | Jobbe med iso-delen, skrive bedre om topside
ons | 2024-05-01 | 7 | Fortsette på det fra igår
tor | 2024-05-02 | 7 | Jobbe med resultatdelen.
fre | 2024-05-03 | 7 | Plassere intervjuspørsmål i iso-standard
lør | 2024-05-04 | 4 | Lese på ISO-standard og teori, fikse på intervju
søn | 2024-05-05 | 4 | Jobbe videre
man | 2024-05-06 | 9 | Jobbe i gruppen med å ordne oppgave
tir | 2024-05-07 | 9 | Jobbe i gruppen med å ordne oppgave
ons | 2024-05-08 | 10 | Gjøre ferdig 1. utkast til oppgave
tor | 2024-05-09 | 8 | Retting
fre | 2024-05-10 | 8 | Retting
lør | 2024-05-11 | 3 | Retting
søn | 2024-05-12 | 5 | Retting
man | 2024-05-13 | 9 | Retting, gjøre ferdig utkastet
tir | 2024-05-14 | 12 | Rette med tilbakemeldinger, skrive refleksjonsnotat
ons | 2024-05-15 | 10 | Rette, få hjelp til kjelder fra biblioteket
tor | 2024-05-16 | 9 | Ordna på kjelder, jobbe med oppgave
lør | 2024-05-18 | 7 | Rettlesing, ordne på kilder, oppsett av rapport
søn | 2024-05-19 | 7 | Samme som lørdagen
man | 2024-05-20 | 8 | Siste finish, ordne kilder. Expo-plakat
tir | 2024-05-21 | 2 | Levere oppgave
| sum: | 544

## Timeliste Hanna
Dag | Dato | Timer | Beskrivelse
man | 2024-01-08 | 7 | Starte opp
tor | 2024-01-11 | 6 | Lese standarder
fre | 2024-01-12 | 7 | Lese tidligere bachelor
man | 2024-01-15 | 7 | Metodekurs
tir | 2024-01-16 | 4 | Skrev på kapittel 1
ons | 2024-01-17 | 7 | Metodekurs
fre | 2024-01-19 | 6 | Veiledningsmøte/Gantt diagram
man | 2024-01-22 | 7 | Lese standarder og om vinturbiner
tir | 2024-01-23 | 4 | Satt meg inn i ny problemstilling
ons | 2024-01-24 | 5 | ISO 55000-55002, Stakeholder analysis
fre | 2024-01-26 | 7 | Veiledningsmøte, Lese på dokument
man | 2024-01-29 | 5 | Lese standarder
ons | 2024-01-31 | 5 | Skrive på teori
fre | 2024-02-02 | 7 | Møte, skrive om kapittel 1
man | 2024-02-05 | 7 | Lest WTbok
tir | 2024-02-06 | 5 | Lest WTbok
ons | 2024-02-07 | 5 | Lest WTbok
fre | 2024-02-09 | 7 | Lest
man | 2024-02-12 | 7 | Lese på offshore vindturbin bok
tir | 2024-02-13 | 5 | ISO 55000
ons | 2024-02-14 | 6 | Excel sjekkliste
fre | 2024-02-16 | 5 | Veiledningsmøte, jobbe med oppgaven
man | 2024-02-19 | 7 | Begynne på spørsmål til intervju
tir | 2024-02-20 | 7 | Fortsette på spørsmål
ons | 2024-02-21 | 6 | Jobbe videre på spørsmål, hypotese
tor | 2024-02-22 | 7 | Lese på asset life-cycle
man | 2024-02-26 | 5 | Lese på spørsmål
tir | 2024-02-27 | 5 | Lese over spørsmål, se på datoer, lese krav til underveispresentasjon
ons | 2024-02-28 | 8 | Sortere spørsmål, underveispresentasjon
fre | 2024-03-01 | 6 | Veiledningsmøte, Fikse på presentasjon
lør | 2024-03-02 | 3 | Fikse fra canva til powerpoint
man | 2024-03-04 | 5 | Se på spørsmål
tir | 2024-03-05 | 5 | Offshore vindturbiner
ons | 2024-03-06 | 8 | Avtalt intervjudato, lest standard, besvare spørsmål, fikse spørsmål
tor | 2024-03-07 | 7 | Forberedelse til underveispresentasjon
søn | 2024-03-10 | 7 | Forberedelse til intervju
man | 2024-03-11 | 8 | Gjennomført intervju, skreve ned intervju og oversatt
tir | 2024-03-12 | 5 | Underveispresentasjon
ons | 2024-03-13 | 6 | Se på tilbakemelding
fre | 2024-03-15 | 8 | Veiledningsmøte, videre planlegging, lesing av nye dokument
man | 2024-03-18 | 8 | Lesing av dokument
tir | 2024-03-19 | 6 | Fiksing av intervju
ons | 2024-03-20 | 6 | Fikse på intervju
man | 2024-03-25 | 8 | Møte for planlegging, jobbe med SCADA
tir | 2024-03-26 | 5 | Lese på SCADA
ons | 2024-03-27 | 6 | Lese på CMS
tir | 2024-04-02 | 7 | Skrive om SCADA
ons | 2024-04-03 | 6 | Skrive om CMS
tor | 2024-04-04 | 6 | Lese på standarder
tir | 2024-04-09 | 7 | Skrev på SCADA
ons | 2024-04-10 | 7 | Skrev om Criticality
tor | 2024-04-11 | 8 | Strukturere resultat
fre | 2024-04-12 | 5 | Veiledningsmøte
tir | 2024-04-16 | 7 | Skrive på forskjellige typer vedlikehold
ons | 2024-04-17 | 7 | Skrive på maintenance management
fre | 2024-04-19 | 7 | Veiledningsmøte og fikse på tilbakemelding
man | 2024-04-22 | 6 | Fikset på tilbakemelding
tir | 2024-04-23 | 6 | Fikset på tilbakemelding
ons | 2024-04-24 | 7 | ISO fiksing og resultat
tor | 2024-04-25 | 7 | ISO fiksing og resultat
fre | 2024-04-26 | 7 | Veildermøte fikse på vindturbin teori
man | 2024-04-29 | 7 | Fikse vindturbin teori
tir | 2024-04-30 | 7 | Fikse vindturbinteori og GoliatVIND
ons | 2024-05-01 | 7 | Fikse GoliatVIND finskriving
tor | 2024-05-02 | 7 | Skrive resultat
fre | 2024-05-03 | 7 | Skrive resultat
lør | 2024-05-04 | 7 | Fikse tilbakemeldinger
søn | 2024-05-05 | 6 | Skrive tilbakemeldinger
man | 2024-05-06 | 9 | Fikse oppgaven
tir | 2024-05-07 | 9 | Fikse oppgaven
ons | 2024-05-08 | 10 | Ferdig 1. utkast til oppgaven
tor | 2024-05-09 | 8 | Retting
fre | 2024-05-10 | 8 | Retting
lør | 2024-05-11 | 6 | Retting
søn | 2024-05-12 | 6 | Retting, lesing
man | 2024-05-13 | 9 | Retting, final draft
tir | 2024-05-14 | 12 | Retta feedback
ons | 2024-05-15 | 10 | Retta feedback, hjelp av biblioteket til kilder
tor | 2024-05-16 | 8 | Lest og fikset kilder, omskrevet tekst som er litt lik plagiat
søn | 2024-05-19 | 6 | Rettlese oppgaven
man | 2024-05-20 | 8 | Gjøre siste finish, EXPO plakat
| sum: | 540

## Timeliste Herborg
Dag: | Dato: | Timer: | Beskrivelse
Mandag | 2024-01-08 | 7 | Start opp
Onsdag | 2024-01-10 | 7 | Lest info/drift og vedlikehold
Torsdag | 2024-01-11 | 7 | Lest info/oppsett/drift og vedlikehold
Fredag | 2024-01-12 | 7 | Lest info/oppsett/drift og vedlikehold
Mandag | 2024-01-15 | 7 | Metodekurs
Tirsdag | 2024-01-16 | 7 | Kap 1
Onsdag | 2024-01-17 | 7 | Metodekurs
Fredag | 2024-01-19 | 7 | Veiledningsmøte/gant-diagram/oppsett
Mandag | 2024-01-22 | 7 | Ny problemstilling
Tirsdag | 2024-01-23 | 7 | Satt meg inn i ny problemstilling, lest ISO 55000 og gjort om på oppsett
Onsdag | 2024-01-24 | 7 | Stakeholder analysis, ISO 55000-5502, redigert tekst
Fredag | 2024-01-26 | 7 | Møte med Maneesh
Mandag | 2024-01-29 | 6 | Leste, forståelse ISO 55000-55002
Onsdag | 2024-01-31 | 6 | Begynt å skreve teori om ISO 55000-55002
Fredag | 2024-02-02 | 6 | Møte med Maneesh, kap 1 ferdig
Mandag | 2024-02-05 | 7 | Lest boka offshore vindturbiner, skreve om vindturbiner
Tirsdag | 2024-02-06 | 6 | samma som over
Fredag | 2024-02-09 | 7 | Lest
Mandag | 2024-02-12 | 6 | Lest
Tirsdag | 2024-02-13 | 7 | ISO 55000, begynt intervjuspm
Onsdag | 2024-02-14 | 6 | Sjekkliste 55000
Fredag | 2024-02-16 | 8 | Veildermøte, sjekkliste 55000, intervjuspm
Mandag | 2024-02-19 | 7 | Intervjuspm
Tirsdag | 2024-02-20 | 6 | Intervjuspm
Onsdag | 2024-02-21 | 6 | Intervjuspm
Tirsdag | 2024-02-27 | 6 | Møte anngåande intervjuspm, finpussing av spm, personvern, underveispresentasjon
Onsdag | 2024-02-28 | 7 | Ferdig intervju spm, laga underveispresentasjon
Fredag | 2024-03-01 | 6 | Veildermøte, forandre spm
Mandag | 2024-03-04 | 7 | Offshore vindturbiner
Onsdag | 2024-03-06 | 8 | Laga spm, lest standard, besvare spm
Fredag | 2024-03-08 | 6 | Intervjuspm, oversikt, klargjering til intervju
Søndag | 2024-03-10 | 7 | Samme som over
Mandag | 2024-03-11 | 8 | Gjennomført intervju, skreve ned intervju og oversatt
Tirsdag | 2024-03-12 | 6 | Underveispresentasjon
Torsdag | 2024-03-14 | 5 | Skreve ned intervju, forstå kva me egentlig skal gjere
Fredag | 2024-03-15 | 6 | Veiledningsmøte, videre planlegging, lesing av nye dokument
Mandag | 2024-03-18 | 5 | Skreve intervju ned
Tirsdag | 2024-03-19 | 7 | Skreve intervju ned
Onsdag | 2024-03-20 | 6 | Lest, retta i oppgåva, lest om satelitter
Mandag | 2024-03-25 | 5 | Møte
Tirsdag | 2024-03-26 | 6 | Resultatdel, intervju
Onsdag | 2024-03-27 | 7 | Resultatdel, intervju
Tirsdag | 2024-04-02 | 6 | Skrive resultatdel RCM
Onsdag | 2024-04-03 | 6 | Skrive resultatdel RCM
Torsdag | 2024-04-04 | 5 | Samme som over
Mandag | 2024-04-08 | 7 | RCM, ymse
Tirsdag | 2024-04-09 | 7 | Skikkelig oppsett på resultat, spare part analysis
Onsdag | 2024-04-10 | 7 | Diskusjon, CMMS, Regulations, Objectives
Torsdag | 2024-04-11 | 5 | Fiksing av results
Fredag | 2024-04-12 | 4 | Veiledningsmøte
Mandag | 2024-04-15 | 7 | Drones, RCM, research
Tirsdag | 2024-04-16 | 7 | RCM, logistikk
Onsdag | 2024-04-17 | 4 | RCM, logistikk
Fredag | 2024-04-19 | 8 | Møte veilder, fiksa tilbakemelding
Mandag | 2024-04-22 | 6 | Fiksa på tilbakemelding
Tirsdag | 2024-04-23 | 6 | Fiksa på tilbakemelding
Onsdag | 2024-04-24 | 7 | ISO fiksing ig resuktat
Torsdag | 2024-04-25 | 7 | ISO fiksing og resultat
Fredag | 2024-04-26 | 7 | Veildermøte fikse på vindturbin teori
Mandag | 2024-04-29 | 7 | Fikse vindturbin teori
Tirsdag | 2024-04-30 | 7 | Fikse vindturbinteori og GoliatVIND
Onsdag | 2024-05-01 | 7 | Fikse GoliatVIND finskriving
Torsdag | 2024-05-02 | 7 | Skrive reslutat, ymse
Fredag | 2024-05-03 | 7 | Skrive resultat, ymse
Lørdag | 2024-05-04 | 6 | Fikse tilbakemeldinger
Søndag | 2024-05-05 | 7 | Skrive tilbakemeldinger
Mandag | 2024-05-06 | 9 | I lag og fikser oppgåva
Tirsdag | 2024-05-07 | 9 | I lag og fikser oppgåva
Onsdag | 2024-05-08 | 10 | Ferdig 1. utkast til oppgåva
Torsdag | 2024-05-09 | 8 | Retting
Fredag | 2024-05-10 | 8 | Retting
Lørdag | 2024-05-11 | 3 | Retting
Søndag | 2024-05-12 | 5 | Retting, lesing
Mandag | 2024-05-13 | 9 | Retting, final draft
Tirsdag | 2024-05-14 | 12 | Retta feedback
Onsdag | 2024-05-15 | 10 | Retta feedback, hjelp av biblio til kjelder
Torsdag | 2024-05-16 | 9 | Lest og fiksa kjelder, omskreve tekst som er litt lik plagiat
Lørdag | 2024-05-18 | 7 | Siste finish, fikse rekkefølge teori
Søndag | 2024-05-19 | 7 | Siste finish, retting, plakat
Mandag | 2024-05-20 | 8 | Siste finish, EXPO plakat
Tirsdag | 2024-05-21 | 2 | Levere oppgave
| Sum: | 546